## Release plan #1
Release Plan
Inicio |  | 2018-10-24 | Fin |  | 2018-12-07
Fecha Estimada |  |  |  |  | 2018-12-07
Capacity |  |  |  |  | 29 Story Points
Prioridad | Sprint | User Stories | Story Points | Descripciones | Product Owner
2 | Sprint - 001 | US-001 | 4 | Registro de usuario de tienda | Pedro Ojeda
5 | Sprint - 001 | US-002 | 1 | Obtener usuario de tienda | Pedro Ojeda
2 | Sprint - 001 | US-003 | 3 | Actualización de usuario de tienda | Pedro Ojeda
2 | Sprint - 002 | US-004 | 4 | Registro de usuario jugador | Pedro Ojeda
5 | Sprint - 002 | US-005 | 1 | Obtener usuario jugador | Pedro Ojeda
2 | Sprint - 002 | US-006 | 3 | Actualización de usuario jugador | Pedro Ojeda
2 | Sprint - 003 | US-007 | 4 | Registro de usuario regulador | Pedro Ojeda
5 | Sprint - 003 | US-008 | 1 | Obtener usuario regulador | Pedro Ojeda
2 | Sprint - 003 | US-009 | 2 | Actualización de usuario regulador | Pedro Ojeda
3 | Sprint - 006 | US-015 | 3 | Registro de eventos | Pedro Ojeda
5 | Sprint - 006 | US-016 | 2 | Lista de eventos | Pedro Ojeda
5 | Sprint -006 | US-017 | 1 | Obtener evento | Pedro Ojeda

## Release plan #2
Release Plan
Inicio |  | 2018-10-24 | Fin |  | 2018-12-07
Fecha Estimada |  |  |  |  | 2018-12-07
Capacity |  |  |  |  | 23 Story Points
Prioridad | Sprint | User Stories | Story Points | Descripciones | Product Owner
1 | Sprint - 004 | US-010 | 2 | Inicio de sesión | Pedro Ojeda
1 | Sprint - 004 | US-011 | 1 | Cerrar sesión | Pedro Ojeda
4 | Sprint - 005 | US-012 | 2 | Aprobar tienda | Pedro Ojeda
4 | Sprint - 005 | US-013 | 1 | Desaprobar tienda | Pedro Ojeda
5 | Sprint - 005 | US-014 | 1 | Listar tiendas por aprobar | Pedro Ojeda
3 | Sprint -007 | US-018 | 1 | Compra de entradas para eventos | Pedro Ojeda
3 | Sprint -007 | US-019 | 2 | Pasarela de pago | Pedro Ojeda
3 | Sprint -008 | US-020 | 2 | Envío de boleto por correo | Pedro Ojeda
4 | Sprint - 008 | US-021 | 1 | Bloqueo de evento | Pedro Ojeda
3 | Sprint -009 | US-022 | 2 | Registro de puntuaciones | Pedro Ojeda
5 | Sprint -009 | US-023 | 2 | Votación de evento | Pedro Ojeda
5 | Sprint - 010 | US-024 | 2 | Eventos asistidos por usuarios jugadores | Pedro Ojeda
5 | Sprint - 010 | US-025 | 2 | Rating usuarios jugadores por juegos | Pedro Ojeda
5 | Sprint - 010 | US-026 | 2 | Mejores tiendas por puntuación | Pedro Ojeda