## Sprint #001
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #001 Inicio : 27/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 8 story points
US-001 Registro de usuario de tienda Story Points : 4 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-002 DEV - Crear componente del registro usuario tienda Gustavo Rodriguez
TK-001 DEV - Crear servicio de registro usuario tienda Antony Rivera
TK-001 DEV - Crear servicio de registro usuario tienda Antony Rivera
TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
TK-004 DEV - Llamar al servicio de registro usuario tienda Renato Muñoz
TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-002 Obtener datos de usuario de tienda Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-008 DEV - Crear componente del listado Isaac Bazan
TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-010 DEV - Crear servicio de usuario tienda Antony Rivera
TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-011 DEV - Llamar al servicio de usuario tienda Gustavo Rodriguez
TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-003 Actualización de datos de usuario de tienda Story Points : 3 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-016 DEV - Crear componente del actualizado Isaac Bazan
TK-018 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-021 DEV - Crear servicio de usuario tienda Antony Rivera
TK-015 DEV - Crear Servicio de Actualizacion usuario tienda Renato Muñoz
TK-017 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-019 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-020 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
TK-022 DEV - Llamar al servicio de usuario tienda Gustavo Rodriguez

## Test Plan Sprint 001
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-001 Registro de usuario de tienda Story Points : 4 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar el registro de usuario tienda al igual que los mockups Campos : Razon social , Representante legal , Correo electronico, Direccion, Confirmar correo, Telefono, ID usuario, Fecha de constitucion, Contraseña, RUC
| Escenario 01 : Registro exitoso de los parametros de usuario tienda | Razon social: LaTienda1 Representante legal: Luis Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.202 Confirmar correo: latienda1@gmail.com Telefono: 997788820 ID usuario: latienda1user Fecha de constitucion : 14 de marzo 2018 Contraseña : ************* RUC :20251505111
| Escenario 02 : Usuario de tienda ya registrado | Razon social: LaTienda1 Representante legal: Luis Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.202 Confirmar correo: latienda1@gmail.com Telefono: 997788820 ID usuario: latienda1user Fecha de constitucion : 14 de marzo 2018 Contraseña : ************* RUC :20251505111
| Escenario 03 : Credenciales incorrectas al momento de registrarse | Razon social: LaTienda1 Representante legal: Luis Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion: Av.Arenales 2244 Sta.202 Confirmar correo: latienda12@gmail.com Telefono: 997788820 ID usuario: latienda1user*@ Fecha de constitucion : 14 de marzo 2018 Contraseña : ************* RUC :202515051112222
| Escenario 04 : Mostar mensaje "Campos vaciós" | Razon social: LaTienda1 Representante legal: Luis Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.202 Confirmar correo: ______________________ Telefono: 997788820 ID usuario: latienda1user Fecha de constitucion : 14 de marzo 2018 Contraseña : ************* RUC :20251505111
Us-002 Obtener datos de usuario de tienda Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar los datos del usuario tienda con los siguientes Campos : Razon social , Representante legal , Correo electronico, Direccion, Telefono, ID usuario, Fecha de constitucion, Contraseña, RUC
| Escenario 01 : El usuario tienda podra ver sus datos que aparecen en la lista de usuario tienda | Razon social: LaTienda1 Representante legal: Luis Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.202 Telefono: 997788820 ID usuario: latienda1user Fecha de constitucion : 14 de marzo 2018 Contraseña : 12346789 RUC :20251505111
Us-003 Actualización de datos de usuario de tienda Story Points : 3 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar un listado al momento de seleccionar una columna, actualice los datos de este cuando sea necesario Campos : Representante legal , Correo electronico, Confirmacion de correo,Direccion, Telefono
| Escenario 01 : El usuario tienda actualiza sus datos correctamente | Representante legal: Jose Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.204 Confirmar correo: latienda1@gmail.com Telefono: 997788820
| Escenario 02 : El usuario tienda ingresa sus datos de manera incorrecta | Representante legal: Jose Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.204 Confirmar correo: latienda1@gmail.com Telefono: 997788820444
| Escenario 03: El usuario tienda no ingreso ningun dato el campo que se pedia | Representante legal: Jose Camacho Segura Correo electronico: latienda1@gmail.com Direccion:Av.Arenales 2244 Sta.204 Confirmar correo: latienda1@gmail.com Telefono:

## Sprint #002
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #002 Inicio : 27/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 8 story points
US-004 Registro de usuario jugador Story Points : 4 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-002 DEV - Crear componente del registro usuario jugador Gustavo Rodriguez
TK-001 DEV - Crear servicio de registro usuario jugador Antony Rivera
TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
TK-004 DEV - Llamar al servicio de registro usuario jugador Renato Muñoz
TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-005 Obtener datos usuario jugador Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-008 DEV - Crear componente del listado Isaac Bazan
TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-010 DEV - Crear servicio de usuario jugador Antony Rivera
TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-011 DEV - Llamar al servicio de usuario jugador Gustavo Rodriguez
TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-006 Actualización de datos de usuario jugador Story Points : 3 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-016 DEV - Crear componente del actualizado Isaac Bazan
TK-018 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-021 DEV - Crear servicio de usuario jugador Antony Rivera
TK-015 DEV - Crear Servicio de Actualizacion usuario jugador Renato Muñoz
TK-017 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-019 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-020 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
TK-022 DEV - Llamar al servicio de usuario jugador Gustavo Rodriguez

## Test Plan Sprint 002
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-004 Registro de usuario jugador Story Points : 4 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar el registro de usuario jugador al igual que los mockups Campos : Nombre , Apellido , Correo electronico, Direccion,Confirmar correo, Ciudad,ID usuario, Fecha de nacimiento, Contraseña, DNI
| Escenario 01 : Registro exitoso de los parametros de usuario jugador | Nombre : Eduardo Apellido : Castañeda Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Confirmar correo : ecastañeda@gmail.com Ciudad : Lima ID usuario :ecastañeda2018 Fecha de nacimiento: 14 de enero del 1996 Contraseña : 12346789 DNI: 48167932
| Escenario 02 : Usuario de jugador ya registrado | Nombre : Eduardo Apellido : Castañeda Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Confirmar correo : ecastañeda@gmail.com Ciudad : Lima ID usuario :ecastañeda2018 Fecha de nacimiento: 14 de enero del 1996 Contraseña : 12346789 DNI: 48167932
| Escenario 03 : Credenciales incorrectas al momento de registrarse | Nombre : Eduardo Apellido : Castañeda Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Confirmar correo : eeecastañeda@gmail.com Ciudad : Lima ID usuario :ecastañeda2018 Fecha de nacimiento: 14 de enero del 1996 Contraseña : 12346789 DNI: 48167932888
| Escenario 04 : Mostar mensaje "Campos vaciós" | Nombre : Eduardo Apellido : Castañeda Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Confirmar correo :______________________ Ciudad : Lima ID usuario :ecastañeda2018 Fecha de nacimiento: 14 de enero del 1996 Contraseña : 12346789 DNI:_____________________________
Us-005 Obtener datos de usuario jugador Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar los datos del usuario jugador con los siguientes Campos : Nombre , Apellido , Correo electronico, Direccion,Confirmar correo, Ciudad,ID usuario, Fecha de nacimiento, Contraseña, DNI
| Escenario 01 : El usuario jugador podra ver sus datos que aparecen en la lista de usuario jugador | Nombre : Eduardo Apellido : Castañeda Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Ciudad : Lima ID usuario :ecastañeda2018 Fecha de nacimiento: 14 de enero del 1996 Contraseña : 12346789 DNI: 48167932
Us-006 Actualización de datos usuario jugador Story Points : 3 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar un listado al momento de seleccionar una columna, actualice los datos de este cuando sea necesario. Campos : Correo electronico, Direccion,Confirmar correo, Ciudad
| Escenario 01 : El usuario jugador actualiza sus datos correctamente | Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Confirmar correo : ecastañeda@gmail.com Ciudad : Lima
| Escenario 02 : El usuario jugador ingresa sus datos de manera incorrecta | Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: Jr.Ayacucho 1844 Confirmar correo : edddcastañeda@gmail.com Ciudad : Lima
| Escenario 03: El usuario jugador no ingreso ningun dato el campo que se pedia | Correo electronico : ecastañeda@gmail.com Direccion: _____________________ Confirmar correo : ecastañeda@gmail.com Ciudad : Lima

## Sprint #003
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #003 Inicio : 27/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 7 story points
US-007 Registro de usuario regulador Story Points : 4 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-002 DEV - Crear componente del registro usuario regulador Gustavo Rodriguez
TK-001 DEV - Crear servicio de registro usuario regulador Antony Rivera
TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
TK-004 DEV - Llamar al servicio de registro usuario regulador Renato Muñoz
TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-008 Obtener datos de usuario regulador Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-008 DEV - Crear componente del listado Isaac Bazan
TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-010 DEV - Crear servicio de usuario regulador Antony Rivera
TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-011 DEV - Llamar al servicio de usuario regulador Gustavo Rodriguez
TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
Us-009 Actualización de datos de usuario regulador Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda |  |  | TK-016 DEV - Crear componente del actualizado Isaac Bazan
TK-018 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-021 DEV - Crear servicio de usuario regulador Antony Rivera
TK-015 DEV - Crear Servicio de Actualizacion usuario regulador Renato Muñoz
TK-017 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz
TK-019 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa
TK-020 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
TK-022 DEV - Llamar al servicio de usuario regulador Gustavo Rodriguez

## Test Plan Sprint 003
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-007 Registro de usuario regulador Story Points : 4 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar el registro de usuario regulador al igual que los mockups Campos : Nombre , Apellido ,Correo electronico, Nivel,Confirmar correo,Codigo de verificacion, Categoria,Contraseña
| Escenario 01 : Registro exitoso de los parametros de usuario regulador | Nombre : Chris Apellido: Campoanes Correo electronico: ccampo@gmail.com Nivel:Normal Confirmar correo:ccampo@gmail.com Codigo de verificacion : 82626222999 Categoria: POKEMON Contraseña : 7992626226226
| Escenario 02 : Usuario regulador ya registrado | Nombre : Chris Apellido: Campoanes Correo electronico: ccampo@gmail.com Nivel:Normal Confirmar correo:ccampo@gmail.com Codigo de verificacion : 82626222999 Categoria: POKEMON Contraseña : 7992626226226
| Escenario 03 : Credenciales incorrectas al momento de registrarse | Nombre : Chris Apellido: Campoanes Correo electronico: ccampo@gmail.com Nivel:Normal Confirmar correo:ccampo201@gmail.com Codigo de verificacion : 82626222999 Categoria: POKEMON Contraseña : 7992626226226
| Escenario 04 : Mostar mensaje "Campos vaciós" | Nombre : Chris Apellido: ___________________ Correo electronico: ccampo@gmail.com Nivel:Normal Confirmar correo:ccampo@gmail.com Codigo de verificacion : ______________ Categoria: POKEMON Contraseña : 7992626226226
Us-008 Obtener datos de usuario regulador Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar los datos del usuario regulador con los siguientesCampos : Nombre , Apellido ,Correo electronico, Nivel,Codigo de verificacion, Categoria,Contraseña
| Escenario 01 : El usuario regulador podra ver sus datos que aparecen en la lista de usuario regulador | Nombre : Chris Apellido: Campoanes Correo electronico: ccampo@gmail.com Nivel:Normal Codigo de verificacion : 82626222999 Categoria: POKEMON Contraseña : 7992626226226
Us-009 Actualización de datos usuario regulador Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar un listado al momento de seleccionar una columna, actualice los datos de este cuando sea necesario : Categoria,Nivel
| Escenario 01 : El usuario regulador actualiza sus datos correctamente | Nivel:Normal Categoria: POKEMON
| Escenario 03: El usuario regulador no ingreso ningun dato el campo que se pedia | Nivel:Normal Categoria: POKEMON

## Sprint #004
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #004 Inicio : 27/10/2018 - Fin :7/12/2018 Capacity : 3 story points
US-010 Inicio de Sesion Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | TK-004 DEV - Llamar al servicio de Iniciar Sesion Renato Muñoz | TK-001 DEV - Crear servicio de Iniciar Sesion Antony Rivera
TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
| TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
| TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa | TK-002 DEV - Crear componente del Login Gustavo Rodriguez
Us-011 Cerrar Sesion Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | TK-008 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz | TK-010 DEV - Llamar al servicio de Cerrar Sesion Gustavo Rodriguez
| TK-013 QA - Test funcional Isaac Ascanoa | TK-011 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
| TK-012 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-009 DEV - Crear servicio de Cerrar Sesion Antony Rivera

## Test Plan Sprint 004
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-010 Inicio de Sesion Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar el login al igual que los mockups Campos : id y contraseña
| Escenario 01 : Ingreso exitoso a la pagina principal | Id: Kirdama Contraseña: Uve4*
| Escenario 02 : Ingreso fallido a la pagina principal | Id: Kirdams Contraseña: Uve2*
Us-011 Cerrar Sesion Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar que saliste correctamente de la pagina para evitar robos en tu cuenta.
Escenario 01 : El usuario logro salir de su cuenta con normalidad

## Sprint #005
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #005 Inicio : 28/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 4 story points
US-012 Aprobar tienda Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | TK-004 DEV - Llamar al servicio de la aprobacion del evento Renato Muñoz | TK-001 DEV - Crear servicio de aprobar evento Antony Rivera
| TK-002 DEV - Crear componentes de la aprobacion del evento Gustavo Rodriguez | TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
| TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
Us-013 Desaprobar tienda Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz | TK-011 DEV - Llamar al servicio de desaprobacion del evento Gustavo Rodriguez
| TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa | TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
| TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-010 DEV - Crear servicio de eventos Antony Rivera
TK-008 DEV - Crear componente de desaprobar el evento Isaac Bazan
Us-014 Listar tiendas por aprobar Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | TK-017 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz | TK-015 DEV - Crear Servicio de Listado de tiendas por aprobar Renato Muñoz
| TK-020 QA - Test funcional Isaac Ascanoa | TK-022 DEV - Llamar al servicio de listado de tienda Gustavo Rodriguez
| TK-019 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-018 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-016 DEV - Crear componente del listado de tiendas Isaac Bazan
TK-021 DEV - Crear servicio de listado de tienda Antony Rivera

## Test Plan Sprint 005
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-012 Aprobar tienda Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar la aprobacion del evento al igual que se ven en los mockups Campos : Nombre del evento, Direccion del evento , Fecha de inicio,Fecha fin, Decripcion
| Escenario 01 : Evento Aprobado | Nombre del evento: Torneo Pokemon Direccion del evento : AV.Arenales 2477 Fecha de inicio: 10/10/2018 Fecha fin: 30/10/2018 Decripcion: En el presente torneo se realizaran batallas secuenciales de manera aleatoria y los equipos seran de 2 personas.
| Escenario 02 : Evento no cumple los requisitos requeridos | Nombre del evento: Torneo Pokemon Direccion del evento : AV.Arenales 2477 Fecha de inicio: 10/10/2018 Fecha fin: 15/10/2018 Decripcion: En el presente torneo se realizaran batallas secuenciales de manera aleatoria y los equipos seran de 2 personas.
Us-013 Desaprobar tienda Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar la desaprobacion del evento con los siguientesCampos : Nombre del evento, Direccion del evento , Fecha de inicio,Fecha fin, Decripcion,Motivo,Observacion
| Escenario 01 : El evento no cumple los requisitos y es desaprobado | Nombre del evento: Torneo Pokemon Direccion del evento : AV.Arenales 2477 Fecha de inicio: 10/10/2018 Fecha fin: 30/10/2018 Decripcion: En el presente torneo se realizaran batallas secuenciales de manera aleatoria y los equipos seran de 2 personas. Motivo: Irregularidad Interna Observacion : El evento no puede durar menos de una semana.
Us-014 Listar tiendas por aprobar Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar un listado de tiendas al momento de verlas , verificar si cumplen con la aprobacion del usuario regulador. Sus Campos son: Nombre del evento, Direccion del evento, Fecha de inicio, Fecha fin,Nombre de tienda, descripcion.
| Escenario 01 : El usuario regulador puede ver en una lista las tiendas que estan por aprobarse | Nombre del evento: Torneo Pokemon Direccion del evento : AV.Arenales 2477 Fecha de inicio: 10/10/2018 Fecha fin: 30/10/2018 Nombre de la tienda: Tienda1 Decripcion: En el presente torneo se realizaran batallas

## Sprint #006
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #006 Inicio : 28/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 6 story points
US-015 Registro de eventos Story Points : 3 P.O. : Pedro Ojeda | TK-004 DEV - Llamar al servicio del registro de evento Renato Muñoz | TK-001 DEV - Crear servicio de registro de evento Antony Rivera
| TK-002 DEV - Crear componentes del registro de evento Gustavo Rodriguez | TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
| TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
Us-016 Lista de eventos Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz | TK-011 DEV - Llamar al servicio del listado de evento Gustavo Rodriguez
| TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa | TK-010 DEV - Crear servicio del listado de evento Antony Rivera
| TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
TK-008 DEV - Crear componente del listado del evento Isaac Bazan
Us-017 Obtener evento Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | TK-017 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz | TK-015 DEV - Crear Servicio de obtener el evento Renato Muñoz
| TK-020 QA - Test funcional Isaac Ascanoa | TK-022 DEV - Llamar al servicio de obtener evento Gustavo Rodriguez
| TK-019 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-018 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
| TK-016 DEV - Crear componente del obtener evento Isaac Bazan | TK-021 DEV - Crear servicio de obtener evento Antony Rivera

## Test Plan Sprint 006
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-015 Registro de eventos Story Points : 3 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar el registro de los eventos al igual que se ven en los mockups Campos : Nombre del evento , descripcion del evento ,informacion adicional , video, fecha de inicio, fecha de fin, ciudad,direccion , referencia,nombre, cantidad, precio, min cant orden, cantidad disponible,max cantidad de usuario, descripcion, hasta momento, nombre de empresa, ruc, nro cuenta, banco, moneda, nombre de contacto, telefono de contacto, email contacto
| Escenario 01: Registro exitoso del evento | Nombre del Evento: Torneo Pokemon Descripcion del Evento: el evento se reaizara con ver las habilidades de los entrenadores pokemon. Informacion adicional: entrenadores expertos. Video: promocion. Fecha de inicio: 28/11/2018 Fecha fin: 5/12/2018 ciudad: Lima. Direccion: Av lince 23 Referencia: Buena. Nombre: Pokemon Cantidad:20 Precio: 79 Min cant orden: 12 cantidad disponible: 18 Max cant orden: 20. Descripcion: miren el mejor evento de todos. Hasta momento: Bueno Nombre de la Empresa: WebGamers. Ruc: 3242 7894623 Nro Cuenta: 34242. Banco: BCP. Moneda: Dolar Nombre del contacto: Alex Carrion. Telefono de contacto: 349792392888 Email: @hotmail.com
| Escenario 02: Credenciales incorrectas | Nombre del Evento: Torneo Pokemon Descripcion del Evento: el evento se reaizara con ver las habilidades de los entrenadores pokemon. Informacion adicional: entrenadores expertos. Video: promocion. Fecha de inicio: 28/11/2018 Fecha fin: 5/12/2018 ciudad: Lima. Direccion: Av lince 23 Referencia: Buena. Nombre: Pokemon Cantidad:20 Precio: 79 Min cant orden: 12 cantidad disponible: 18 Max cant orden: 20. Descripcion: miren el mejor evento de todos. Hasta momento: Bueno Nombre de la Empresa: WebGamers. Ruc: 3242 7946123999 Nro Cuenta: 34242. Banco: BCP. Moneda: $/, Nombre del contacto: Alex Carrion. Telefono de contacto: 349792392888 Email: @hotmail.com
| Escenario 03: Campos vacíos | Nombre del Evento: Torneo Pokemon Descripcion del Evento: el evento se reaizara con ver las habilidades de los entrenadores pokemon. Informacion adicional: entrenadores expertos. Video: promocion. Fecha de inicio: 28/11/2018 Fecha fin: 5/12/2018 ciudad: Lima. Direccion: Av lince 23 Referencia: Buena. Nombre: Pokemon Cantidad:20 Precio: 79 Min cant orden: 12 cantidad disponible: 18 Max cant orden: 20. Descripcion: miren el mejor evento de todos. Hasta momento: Bueno Nombre de la Empresa: WebGamers. Ruc: 3242 Nro Cuenta:____________________________ Moneda: Dolar Nombre del contacto::____________________ Telefono de contacto: 349792392888 Email: @hotmail.com
Us-016 Lista de eventos Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar la lista de los eventos con los siguientes campos en el mockup : titulo de evento, fecha del evento
| Escenario 01 : Listado de eventos | Titulo de evento: Evento Pokemon Fecha de evento: 12/11/2018
| Escenario 02 : Lista de eventos vacia | Titulo de evento: Evento Pokemon Fecha de evento: 12/11/2018
Us-017 Obtener evento Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar los datos del evento al igual que en los mockups. Sus Campos son: Titulo de evento, Descripcion opciones, fecha disponible, precio, cantidad, tipo
| Escenario 01 : Mostrar los detalles del evento | Titulo de evento: Evento Yugioh Comentarios: esto llamara la atencion Opcion: Bueno Fecha disponible: 18/11/2018 Precio: S/. 50.00 Cantidad: 13 Tipo: Maestro

## Sprint #007
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #007 Inicio : 28/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 3 story points
US-018 Compra de entradas para eventos Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | TK-004 DEV - Llamar al servicio de compra de entradas de eventos Renato Muñoz | TK-001 DEV - Crear servicio de compra de entradas de eventos Antony Rivera
| TK-002 DEV - Crear componentes de compra de entradas de eventos Gustavo Rodriguez | TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
| TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
Us-019 Pasarela de pago Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz | TK-011 DEV - Llamar al servicio de pasarela de pago Gustavo Rodriguez
| TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa | TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
| TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-010 DEV - Crear servicio de pasarela de pago Antony Rivera
TK-008 DEV - Crear componente de pasarela de pago Isaac Bazan

## Test Plan Sprint 007
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-018 Compra de entradas para eventos Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar la compra de las entradas para eventos al igual que se ven en los mockups Campos : Nombre del evento , categoria, organizador, fecha de evento, lugar de evento.
| Escenario 01 : Compra exitosa del evento | Nombre del Evento: Torneo Pokemon Categoria: buena Organizador: el padrino Fecha de evento: 19/11/2018 lugar de evento: av fernado diez canseco 43
Us-019 Pasarela de pago Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar la pasarela de pago del evento con los siguientes campos en el mockup : numero de tarjeta, fecha de caducidad, titular, numero de documento
| Escenario 01 : Compra exitosa de boleto | Nro Tarjeta: 6482 3648 8743 4243 Fecha de caducidad: 24/03/2020 Titular: BCP Nro documento: 5969394
| Escenario 02 : Ingreso erroneos de campos | Nro Tarjeta: vacio Fecha de caducidad: vacio Titular: vacio Nro documento: vacio

## Sprint #008
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #008 Inicio : 28/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 3 story points
US-020 Envío de boleto por correo Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | TK-004 DEV - Llamar al servicio del envio de boleto por correo Renato Muñoz | TK-001 DEV - Crear servicio de envio de boleto por correo Antony Rivera
| TK-002 DEV - Crear componentes del envio de boleto por correo Gustavo Rodriguez | TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
| TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
Us-021 Bloqueo de evento Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz | TK-011 DEV - Llamar al servicio de bloqueo de eventos Gustavo Rodriguez
| TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa | TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
| TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-010 DEV - Crear servicio de bloqueo de eventos Antony Rivera
TK-008 DEV - Crear componente del bloqueo de eventos Isaac Bazan

## Test Plan Sprint 008
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-020 Envío de boleto por correo Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar el envio de boleto por correo al igual que se ven en los mockups Campos : tipo de entrada, nombre de evento, localidad, fecha, cliente
| Escenario 01 : Impresión del boleto | Tipo de entrada: A03 Nombre del Evento: Yugioh Vrains novatos Localidad: av lince 32 Fecha: 23/12/2018 Cliente: Aaron cotrina
| Escenario 02 : Descarga del boleto | Tipo de entrada: A03 Nombre del Evento: Yugioh Vrains novatos Localidad: av lince 32 Fecha: 23/12/2018 Cliente: Aaron cotrina
Us-021 Bloqueo de evento Story Points : 1 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar el bloqueo del evento con los siguientes campos en el mockup : Sort By, comentarios
| Escenario 01 : El evento se bloquea una vez comprado el boleto | Comentarios: usted ya compro el boleto Sort By: visto

## Sprint #009
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #009 Inicio : 28/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 4 story points
US-022 Registro de puntuaciones Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | TK-004 DEV - Llamar al servicio de registro de puntuaciones Renato Muñoz | TK-001 DEV - Crear servicio de registro de puntuaciones Antony Rivera
| TK-002 DEV - Crear componentes de registro de puntuaciones Gustavo Rodriguez | TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
| TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
Us-023 Votación de evento Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz | TK-011 DEV - Llamar al servicio de votacion de evento Gustavo Rodriguez
| TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa | TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
| TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-010 DEV - Crear servicio de votacion de evento Antony Rivera
TK-008 DEV - Crear componente de votacion de evento Isaac Bazan

## Test Plan Sprint 009
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-022 Registro de puntuaciones jugador Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar el registro de las puntuaciones de los usuarios jugadores en los eventos al igual que se ven en los mockups Campos : Nombre del evento , Nombre de jugador,Puntuacion
| Escenario 01 : Registro exitoso | Nombre del Evento: Torneo Pokemon Nombre de la jugador: Jose Cabresa Puntaje : 8
| Escenario 02 : Jugador no asiste | Nombre del Evento: Torneo Pokemon Nombre de la jugador: Jose Cabresa Puntaje : 0
Us-023 Votación de evento Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe una encuesta en el cual el usuario jugador responde a como va el servicio del evento con los siguientes campos en el mockup : preguntas,observaciones
| Escenario 01 : Realizacion de encuesta | Preguntas: respondidas Observaciones: muy buena pagina
| Escenario 02 : Votacion vacia | Preguntas: no respondidas Observaciones: Vacio

## Sprint #010
| New | In Progress | Done
User Stories | Sprint #010 Inicio : 28/10/2018 - Fin : 7/12/2018 Capacity : 6 story points
US-024 Eventos asistidos por usuarios jugadores Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | TK-004 DEV - Llamar al servicio de los eventos asistidos por jugadores Renato Muñoz | TK-001 DEV - Crear servicio de eventos asistidos por jugadores Antony Rivera
| TK-002 DEV - Crear componentes de los eventos asistidos por usuarios jugadores Gustavo Rodriguez | TK-003 DEV - Aplicar estilos Renato Muñoz
| TK-006 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-007 QA - Test funcional Isaac Ascanoa
TK-005 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
Us-025 Rating usuarios jugadores por juegos Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | TK-009 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz | TK-011 DEV - Llamar al servicio de rating usuarios jugadores de juego Gustavo Rodriguez
| TK-014 QA - Test funcional Isaac Ascanoa | TK-012 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
| TK-013 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-010 DEV - Crear servicio de rating usuarios jugadores de juegos Antony Rivera
TK-008 DEV - Crear componente de rating usuarios jugadores por juego Isaac Bazan
Us-026 Mejores tiendas por puntuación Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | TK-017 DEV - Aplicar Estilos Renato Muñoz | TK-015 DEV - Crear Servicio de mejores tiendas por puntuacion Renato Muñoz
| TK-020 QA - Test funcional Isaac Ascanoa | TK-022 DEV - Llamar al servicio de listado de mejores tiendas por puntuacion Gustavo Rodriguez
| TK-019 QA - Test de servicios Isaac Ascanoa | TK-018 QA - Crear casos de prueba Isaac Ascanoa
| TK-016 DEV - Crear componente del listado de mejores tiendas por puntuacion Isaac Bazan | TK-021 DEV - Crear servicio de listado de mejores tiendas por puntuacion Antony Rivera

## Test Plan Sprint 010
User Stories | Plan de Pruebas | Test Data
US-024 Eventos asistidos por usuarios jugadores Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | - Se debe mostrar la lista de los eventos asistidos al igual que se ven en los mockups Campos : tipo de entrada , nombre de evento , localidad, fecha, cliente, horario
| Escenario 01 : Lista de eventos asistido | Tipo de Entrada: A03 Nombre del evento: Yugioh Localidad: Chorrillos Fecha: 12/11/2018 Cliente: Mario Garcia Horario: 10:00am 2:00pm
| Escenario 02 : Lista de eventos vacia | Tipo de Entrada: vacio Nombre del evento: vacio Localidad: vacioFecha: vacio Cliente: vacio Horario: vacio
Us-025 Rating usuarios jugadores por juegos Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar un listado del rating de los usuarios jugadores por juegos con los siguientes campos en el mockup : Juego, Sort By, Puntuacion, porcentaje
| Escenario 01 : Lista de jugadores | Juego: Yugioh Sort By: 10 Puntuacion: 20 Porcentaje: 15%
| Escenario 02 : lista de jugadores vacio | Juego: seleccione Sort By: seleccionePuntuacion: vacio Porcentaje: vacio
Us-026 Mejores tiendas por puntuación Story Points : 2 P.O. : Pedro Ojeda | Se debe de mostrar un listado de las mejores tiendas a traves de su puntuacion. Sus Campos son: Categoria, Sort By, Puntuacion, Valoracion, porcentaje
| Escenario 01 : lista de las mejores tiendas por puntuacion | Categoria: locales Sort By: 8 Puntuacion: 12 Valoracion: 12 Porcentaje: 12%
| Escenario 02 : lista vacia | Categoria: seleccione Sort By: seleccione Puntuacion: vacio Valoracion: vacio Porcentaje: vacio